## Gráfico de Gantt
Auto-Farma TDF - Diseño de tareas - Tiempo: 3° Año 2024
Nombre de la tarea | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Asignado | Estado | 2024-04-04 | 2024-04-08 | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 2024-04-18 | 2024-04-22 | 2024-04-25 | 2024-04-29 | 2024-05-02 | 2024-05-06 | 2024-05-09 | 2024-05-13 | 2024-05-16 | 2024-05-20 | 2024-05-23 | 2024-05-27 | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 2024-06-06 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-17 | 2024-06-20 | 2024-06-24 | 2024-06-27 | 2024-07-01 | 2024-07-04 | 2024-07-08 | 2024-07-11 | 2024-07-15 | 2024-07-18 | 2024-07-22 | 2024-07-25 | 2024-07-29 | 2024-08-01 | 2024-08-05 | 2024-08-08 | 2024-08-12 | 2024-08-15 | 2024-08-19 | 2024-08-22 | 2024-08-26 | 2024-08-29 | 2024-09-02 | 2024-09-05 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 2024-10-03 | 2024-10-05 | 2024-10-09 | 2024-10-12 | 2024-10-16 | 2024-10-19 | 2024-10-23 | 2024-10-26 | 2024-10-30 | 2024-11-03 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 2024-11-10 | 2024-11-11
PROYECTO 1 | 2024-04-04 |  | Ezequiel, Blanco | Abierto
Tarea 1 (definicion) | 2024-04-04 | 2024-07-04 | Ezequiel, Blanco | Terminado
Tarea 2 (cuestionario) | 2020-01-03 | 2024-07-04 | Ezequiel, Blanco | Cerrado
Tarea 3 (diagrama de flujo) | 2020-01-04 | 2024-07-04 | Ezequiel, Blanco | Cerrado
Subtarea 1.1(normas apa) | 2020-01-05 | 2024-07-04 | Ezequiel, Blanco | Terminado
Tarea 4 (prototipo) | 2024-05-20 | 2024-07-04 | Ezequiel, Blanco | Terminado
Tarea 3.1 (cambios diagrama de flujo) | 2024-11-11 | 2024-11-11 | Ezequiel, Blanco | Abierto
Tarea 2.1 (cambios cuestionario) | 2024-11-11 | 2024-11-11 | Ezequiel, Blanco | Abierto
Subtarea 1.1(normas apa) | 2024-11-11 | 2024-11-11 | Ezequiel, Blanco | Abierto
tarea 5(BD) | 2024-10-05 | 2024-11-11 | Ezequiel, Blanco | Abierto
tarea 6(Codificacion) | 2024-10-05 | 2024-11-11 | Ezequiel, Blanco | Abierto
Ezequiel, Blanco
Ezequiel, Blanco
Ezequiel, Blanco
Ezequiel, Blanco
Marcelo Arrieta
Marcelo Arrieta
Marcelo Arrieta
Marcelo Arrieta
Marcelo Arrieta
Marcelo Arrieta
Marcelo Arrieta
Marcelo Arrieta
Marcelo Arrieta
Marcelo Arrieta
Marcelo Arrieta
Marcelo Arrieta
Marcelo Arrieta
Marcelo Arrieta
Marcelo Arrieta

## Parámetros
Assignees | Status
Marcelo Arrieta | Abierto
Ezequiel, Blanco | En progreso
Fernando, Carrillo | Cerrado
Ismael Chavez | Terminado
Ariel, Plante